## Zeiterfassung
| Summe (h) | 29:10
Datum | Person | Dauer | Kategorie | Tätigkeitsbeschreibung / Bemerkung | ggfs. Zuordnung zu User Story / Ticket
2023-10-05 | Yannick Henry & Paul Koob | 2:00 | Vorlesung | 1. Vorlesung
2023-10-12 | Yannick Henry & Paul Koob | 2:00 | Vorlesung | 2. Vorlesung
2023-10-26 | Yannick Henry & Paul Koob | 2:00 | Vorlesung | 4. Vorlesung
2023-10-29 | Yannick Henry | 0:15 | Projektarbeit - Implementierung | Repository des Projekts auf GitHub erstellt
2023-11-01 | Paul Koob | 8:00 | Projektarbeit - Implementierung | Einzelne Pages erstellt (leer) + Homepage UI | 1
2023-11-01 | Paul Koob | 0:00 | Projektarbeit - Implementierung | Next Page Buttons erstellt | 11
2023-11-01 | Paul Koob | 0:00 | Projektarbeit - Implementierung | Back to Page Buttons erstellt | 12
2023-11-07 | Yannick Henry | 6:00 | Projektarbeit - Konzeption | Implementierung der „Settings“ page konzipiert | 4
2023-11-08 | Yannick Henry & Paul Koob | 2:15 | Projektmanagement und Teamkoordination | User Stories und Zeiterfassung erstellt
2023-11-08 | Yannick Henry | 1:10 | Projektmanagement und Teamkoordination | User Stories aktualisiert bzw. modifiziert
2023-11-16 | Paul Koob | 1:30 | Projektarbeit - Implementierung | Weitere Screens
| Yannick Henry & Paul Koob | 1:30 | Vorlesung | 6. Vorlesung
2023-11-20 | Paul Koob | 2:30 | Projektarbeit - Implementierung | An Kopfrechnen gearbeitet | 5, 21
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)

## Stammdaten
Team-Mitglieder
(bitte auswählen)
Name 1
Name 2
Name 3
Kategorie
(bitte auswählen)
Vorlesung
Vorlesung Nachbereitung
Projektarbeit - Konzeption
Projektarbeit - Implementierung
Projektmanagement und Teamkoordination
Dokumentation

## Analyse
Summe von Dauer | Kategorie
Person | (bitte auswählen) | Projektarbeit - Implementierung | Projektarbeit - Konzeption | Vorlesung | Projektmanagement und Teamkoordination | Total Result
(bitte auswählen)
Paul Koob |  | 8:00 |  |  |  | 8:00
Yannick Henry |  | 0:15 | 6:00 |  |  | 6:15
Yannick Henry & Paul Koob |  |  |  | 6:00 | 2:15 | 8:15
Total Result |  | 8:15 | 6:00 | 6:00 | 2:15 | 22:30